## doc guidance
Time | Project | Doc type | To do
2021-12-08 | 2D | Demo | 地图设计以及制作
2021-12-09 | 2D | Demo | 地图美化素材寻找以及添加
2021-12-10 | 2D | Demo | 游戏音效寻找以及配对
2021-12-11 | 2D | Demo | 其他项目琐碎的调整以及BUG修复
2021-12-12 | 2D | OPD以及GDD | 利用截图简单制作
2021-12-13 | 2D | 文字陈述 | 制作历程，技术选择，更改的原因，承认错误
2021-12-14 | Chess | OPD GDD Demo | 美化以及内容最后修正
2021-12-15 | Physics | OPD GDD | 美化以及内容敲定制作
2021-12-16 | Physics | Demo | UI制作
2021-12-17 | Physics | Demo | 主功能改为五对五
2021-12-18 | Physics | Demo | 地图修改以及制作
2021-12-19 | Physics | Demo | 物块美化以及制作
2021-12-20 | RPG | 项目 | 修正以及删减游戏内容
2021-12-21 | RPG | 项目 | 将内容调整至可制作视频方面
2021-12-22 | RPG | MP4 | 视频录制剪辑
2021-12-23 | RPG | OPD GDD | 合并制作以及敲定方向
2021-12-24 | Dream | OPD GDD | 美化以及内容最后修正
2021-12-25 | 结课 |  | 所有文案的英文，整体测评