## deadline
11 9 | chess
11 10 | physic
11 11 | 2d
11 12 | 2d
11 13 | 2d
11 14 | 2d
11 15 | 2d
11 16 | 2d
11 17 | 2d
11 18 | dream
11 19 | dream
11 20 | dream
11 21 | rpg
11 22 | 整合成册
11 23 | 余量
11 24 | 余量
11 25 | 文书
11 26 | 文书
11 27 | 文书
11 28 | 文书
11 29 | 文书
11 30 | 文书

## doc guidance
Project | doc type | note | todo | Time cost
RPG | One page | 最重要的文档 | 翻译成英文 | 1.5 day
结合 平行世界和ARPG战斗，做成2个one page
| Video | mp4 | 截取已有游戏的视频
对视频进行粗剪辑
Dream | One page | 最重要的文档 |  | 2 days
| Xmind 截图 | pdf | 删掉冗余的细节 | 1 day
翻译成英文
| 背景故事 | pdf | 每个配图下，写一些文字
2D | 战斗系统 | 程序 |  | 3 days
|  | 关卡设计 |  | 1 day
|  | 关卡设计图 | 加上图例 | 1 day
|  | 草图 draft |  | 1 day
| One page | 相对做简单一点的 | 利用游戏截图 | 1 day
| 文字 | 心路历程 | 为什么要改，原来的是什么样的
| 文字 | 心路历程 | 技术选择（rigidbody和characterController 等等）
| 文字 | 心路历程 | 承认自己遇到的困难+学到了什么
| Demo | 可执行文件 |  | 0 day
Chess | One page |  | 翻译成英文 | 1 day
| Demo |  | 调优
Physics | One page |  | 翻译成英文 | 1 day
| Demo |  | 调优